1 Resumo

Costume usual na grande maioria das escolas de Engenharia Civil do país, as Semanas de Engenharia são um momento de reflexão e divulgação do curso. Reflexão dos alunos e professores em relação a um tema transversal e multidisciplinar, que também serve para integrar discentes e docentes. Divulgação, pois é a realização da Semana de Engenharia um momento de mostrar a sociedade o potencial realizador da escola, apresentando ao público externo o grau de organização e maturidade da instituição no desenvolvimento de um evento acadêmico, comercial e científico aberto a comunidade externa.

Resgatando o esforço inicial dos primeiros anos do curso, em 2005 foi realizada a Terceira Semana de Engenharia Civil da UEG, cuja programação, tema, patrocinadores e organização pode ser verificada em http://www.engenhariacivil.ueg.br/semana/ter_sem/ .

Esse evento foi bem avaliado pelos participantes, contando com repercussão positiva entre a comunidade de Engenharia Civil do Estado, incentivando a continuidade do evento na realização da quarta semana de Engenharia Civil da UEG.

Assim, e mais uma vez contando com o forte apoio dos alunos, a Coordenação de Engenharia Civil se propôs a realizar a IV Semana de Engenharia Civil da UEG com o tema Engenharia de Software e Software de Engenharia . Tema amplo, interdisciplinar e de considerável interesse em estudantes e graduados em Engenharia Civil.

No corpo do presente projeto, é apresentada uma justificativa à proposta temática do evento, assim como também são descritos: objetivos, público alvo, programação, cronograma de atividades e orçamento. Desse modo, possíveis patrocinadores e apoiadores do evento poderão melhor julgar a viabilidade e a possibilidade de associar seu nome e sua marca a um evento de sucesso e de boa repercussão na sociedade goiana.

2 Introdução

Os computadores digitais realizaram uma verdadeira revolução em nossas vidas e a Engenharia Civil também foi atingida por essa revolução, tanto no que diz respeito a fronteira tecnológica quanto no que concerce as atividades cotidianas dos serviços de Engenharia.

O computador passa a fazer parte da vida do Engenheiro já durante o seu período de formação, onde aprende que tais ferramentas são essenciais para aumentar sua produtividade, observando também parâmetros como segurança e confiabilidade.

Os preços dos computadores se tornaram acessíveis a todos, e hoje não se concebe uma empresa de Engenharia sem essas ferramentas. As opções de máquinas e programas são inúmeras e é preciso saber escolher qual a combinação que atende melhor a necessidade de cada profissional. Afinal, quais os softwares que os engenheiros usam? Quais os mais utilizados? Será que os mais utilizados são os mais adequados? Que aspectos e parâmetros devem ser considerados nessa análise?

Paralelamente, e incapazes de viver a revolução sem interferir, os Engenheiros aprederam a desenvolver softwares que se atendessem às suas necessidades específicas nos diversos campos da Engenharia Civil. Quais os softwares que os Engenheiros Civil fazem? Porque é necessário que estes softwares sejam feitos por engenheiros? A IV Semana de Engenharia Civil da UEG está aí para responder a essas perguntas e quem sabe suscitar outras mais. Participe! Integre-se! Conheça as empresas, os profissionais e as tendências tecnológicas desse caminho! Porque os softwares de engenharia e a engenharia de software já fazem parte da sua vida acadêmica, e certamente farão parte da sua vida profissional. Nesse imenso mar de possibilidades saiba navegar sabiamente sem ser levado pelas marés de modismos e da propaganda. Participe da IV Semana de Engenharia Civil - UEG e descubra quais os softwares que os engenheiros civis usam e quais os softwares que os engenheiros civis fazem!

3 objetivos

Dentre os diversos objetivos que podem ser alcançados com a realização de um evento nestes moldes, pretende-se prioritariamente alcançar os seguintes:

1. Divulgar o nome do curso e da UEG nas escolas de Engenharia Civil do Centro-Oeste, mostrando o potencial realizador da instituição e transformando-se em referência a ser citada no meio acadêmico, científico e comercial correlato a Engenharia Civil.

2. Dar continuidade a realização do evento que foi realizado em 2005, transmitindo a todos a idéia de perenidade e solidez do curso.

3. Atingir um mínimo de 210 inscrições entre alunos da UEG, o que significa inscrição de 70 % dos alunos do curso.

4. Atingir um mínimo de 50 inscrições de alunos de outras instituições.

5. Integra-se e estabelecer parcerias com empresas que produzem software de Engenharia.

6. Integra-se e estabelecer parcerias com desenvolvedores e usuários de softwares de Engenharia.

7. Integrar professores, alunos e administração acadêmica na realização de um trabalho conjunto.

4 Público Alvo

O evento é aberto a comunidade em geral, porém, devido a temática e as atividades desenvolvidas destina-se prioritariamente a profissionais e acadêmicos de Engenharia Civil.

5 Programação

De modo a atingir os objetivos pretendidos, elaborou-se a seguinte programação:

Segunda(23/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Solenidade
08:30 Coffe-Break
09:30 Palestra de Abertura
11:00 Almoço
13:00 Exposição
19:10 Palestra 1
20:40 Intervalo
20:50 Palestra 2
22:20 Fim do primeiro dia

Terça(24/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Mini-Curso 1 / Mini-Curso 2 / Mini-Curso 3
09:00 Coffe-Break
09:30 Mini-Curso 1 / Mini-Curso 2 / Mini-Curso 3
11:00 Almoço
13:00 Mini-Curso 4 / Mini-Curso 5 / Mini-Curso 6
14:30 Coffe-Break
15:00 Mini-Curso 4 / Mini-Curso 6 / Mini-Curso 6
16:30 Intervalo
19:00 Palestra 3
20:30 Intervalo
20:45 Palestra 4
22:15 Fim do segundo dia

Quarta(25/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Mini-Curso 1 / Mini-Curso 2 / Mini-Curso 3
09:00 Coffe-Break
09:30 Mini-Curso 1 / Mini-Curso 2 / Mini-Curso 3
11:00 Almoço
13:00 Mini-Curso 4 / Mini-Curso 5 / Mini-Curso 6
14:30 Coffe-Break
15:00 Mini-Curso 4 / Mini-Curso 6 / Mini-Curso 6
16:30 Intervalo
19:00 Palestra 5
20:30 Intervalo
20:45 Palestra 6
22:15 Fim do terceiro dia

Quinta(26/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Mini-Curso 7 / Mini-Curso 8 / Mini-Curso 9
09:00 Coffe-Break
09:30 Mini-Curso 7 / Mini-Curso 8 / Mini-Curso 9
11:00 Almoço
13:00 Mini-Curso 10 / Mini-Curso 11 / Mini-Curso 12
14:30 Coffe-Break
15:00 Mini-Curso 10 / Mini-Curso 11 / Mini-Curso 12
16:30 Intervalo
19:00 Palestra 7
20:30 Intervalo
20:45 Palestra 8
22:15 Fim do quarto dia

Sexta(27/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Mini-Curso 7 / Mini-Curso 8 / Mini-Curso 9
09:00 Coffe-Break
09:30 Mini-Curso 7 / Mini-Curso 8 / Mini-Curso 9
11:00 Almoço
13:00 Mini-Curso 10 / Mini-Curso 11 / Mini-Curso 12
14:30 Coffe-Break
15:00 Mini-Curso 10 / Mini-Curso 11 / Mini-Curso 12
16:30 intervalo
19:00 palestra 9
20:30 Intervalo
20:45 Palestra 10
22:15 Fim do quinto dia

Sábado(28/10/2006)
Horário Evento
07:00 Chegada no local
07:30 Palestra de Encerramento
09:30 Entrega dos Certificados
10:30 Fim do último dia
19:00 Festa de Encerramento

6 Cronograma de Atividades

ATIVIDADES	Mar	Abr	Mar	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Definição do tema
Programação
Elaboração da Arte
Orçamento
Elaboração do Site
Patrocinadores
Confecção de Folders
Divulgação Interna
Divulgação Externa
Eventos

7 Orçamento

Item	DISCRIMINAÇÃO	Und	Valor unid	QUANT	Valor TOTAL (R$)
01	ÁGUA	VERBA	60,00	1	60,00
02	ALUGEL CARRO	DIARIA	70,00	5	350,00
03	ALUGEL DATASHOW	DIARIA	300,00	5	1500,00
04	BANNER	PEÇA	50,00	2	100,00
05	BOLSA	PEÇA	7,00	250	1.750,00
06	CAMISA	PEÇA	9,00	280	2.520,00
07	CARTAZ	PEÇA	2,00	200	400,00
08	CERIMONIAL	VERBA	500,00	1	500,00
09	CERTIFICADO	PEÇA	1,12	250	280,00
10	CHAVEIRO	PEÇA	1,90	250	475,00
11	COMBUSTIVEL	VERBA	150,00	1	150,00
12	CRACHA	PEÇA	1,50	250	375,00
13	CREDITO CELULAR	CARTAO	15,00	10	150,00
14	ETIQUETA	CAIXA	15,00	2	30,00
15	FESTA	VERBA	600,00	1	600,00
16	FOLDER	PEÇA	0,27	3.000,00	810,00
17	LANCHE	KIT	2,50	1.250,00	3.125,00
18	TONNER	PEÇA	280,00	1	280,00
19	TOTAL	-	-	-	13.445,00

8 Previsão de Receita

Item	DISCRIMINAÇÃO	Und	Valor Unit	QUANT	Valor TOTAL (R$)
01	INSCRIÇÕES	insc	35,00	250	8.750,00
02	SALDO SEMANA 3	verb	1.500,00	1	1.500,00
03	PATROCINADOR	verb	700,00	8	5.600,00
04	RECEITA TOTAL	-	-	-	15.850,00

9 Análise de Viabilidade Financeira

01	DESPESA TOTAL	13.445,00
02	RECEITA TOTAL	15.850,00
03	SALDO	2.405,00

10 Considerações Finais

Assim como ocorreu com a III Semana, a IV Semana de Engenharia Civil da UEG será um sucesso, solidificando ainda mais o evento como uma agenda obrigatória do curso de Engenharia Civil da UEG, projetnado-se também como um evento na agenda do cenário regional, contribuindo de forma efetiva para a divulgação do nome da UEG, integração entre profissionais e futuros profissionais do mercado com as empresas e instituições que atuam na área acadêmica, científica e comercial da Engenharia Civil no Centro-Oeste.

Vários podem ser os motivos que motivem o investimento no patrocínio da IV Semana de Engenharia Civil da UEG, e dentre eles destacamos os seguintes:

1. A veiculação do nome e da marca do patrocinador junto a um público selecionado de engenheiros civis e futuros engenheiros civis que participam do evento, fazendo com que sua marca seja sempre lembrada quando da tomada de decisões.

2. Investimento na imagem de empresa associada ações de apoio e suporte ao ensino, pesquisa e extensão.

3. Presença no mercado do centro-oeste, uma vez que o curso de Engenharia Civil da UEG é cada vez mais presente nas empresas públicas e privadas da região através de seus egressos que ocupam posição de decisão ou de influência na decisão.

4. Possibilidade do desenvolvimento de parcerias futuras, que iniciando durante o evento podem se desdobrar em várias oportunidades para a empresa e para a UEG.

Maiores informações podem ser obtidas através de uma das seguintes formas:
- Através do site http://www.engenhariacivil.ueg.br/semana/
- Através do e-mail: semanadeengenharia@ueg.br
- Através do Telefone : 62 3328-1160 (falar com Glauber)
- Através do Telefone : 62 9629-8937 (Marcus Vinícius)
- Através do Telefone : (62) 8439-1091 (Vitor)
- Através do Telefone : (62) 8407-9792 (Marcos Henrique)